## TTS
Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
TTS tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa jokaisesta alkavasta työmaan viikkosuunnitelmaan merkitystä tehtävästä sekä jokaisesta korkean riskin työvaiheesta erikseen ennen sen aloittamista. Tehtäväsuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma voi korvata TTS:n.
Projekti/ urakka | [8 empty] | Työnumero
Työ, jota TTS koskee | [8 empty] | TTS laadittu (pmv)
Onko kyseessä Skanskan ohjeen mukaan tarkennettua suunnittelua vaativa työ? | [8 empty] | Työn toteuttaa (yritys)
Tutustu Skanskan ohjeeseen ja verkkokurssiin, jos työhön liittyy jokin alla olevista:
| Korkealla työskentely |  |  |  | Kaivannot |  |  |  | TTS:n laativat
| Suljetut tilat (mm. alapohja, säiliö, tunneli) |  |  |  | Nostotyöt (erikoisnostot)
| Työskentely jakeluverkkojen läheisyydessä |  |  |  | Väliaikaisten rakenteiden käyttö
| Pölyävä työ (huomioi pölyntorjuntasuunnitelma) |  |  |  | Tärinää aiheuttava työ
Työn vaaroille altistuvat työryhmän ja työnjohdon lisäksi
| Muut työntekijät, kolmas osapuoli |  |  |  | Vuokratyöntekijät, harjoittelijat (ml. kesä)
Työssä käytettävät erityissuojaimet | [8 empty] | Huomioitava vaarojen hallinnassa
| Suojalasit, tyyppi: |  |  |  | Ketjusahan käyttö (viiltosuojavar.) |  |  |  |  | Kielierot ja kommunikointi
| Käsineet, tyyppi: |  |  |  | Turvavaljaat |  |  |  |  | Henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, kokemus, osaaminen, raskaus
| Hengityssuojain, tyyppi: |  |  |  | Muu, mikä:
| Kuulonsuojaimet, tyyppi: |  |  |  | Työtason turvallisuus ja sopivuus työtehtävään varmistettu. |  |  |  |  | Terveydentilan asettamat rajoitteet
Palosuojatut vaatteet
1. Mitä työssä tehdään? Kirjaa työn vaiheet järjestyksessä. |  |  |  | 2. Vaiheen vaarat |  |  |  | 3. Miten vaarat hallitaan? Poista vaara tai korvaa vaarattomammalla, rajaa altistumista, käytä teknistä suojausta tai henkilönsuojausta.
Työn vaarat ja kuormitustekijät: altisteet, tapaturmavaarat, kuormitus, olosuhteet
1 | Melu |  | 8 | Liikenne |  |  |  | 15 | Käsin tehtävät siirrot
2 | Käsiin kohdistuva tärinä tai vartalotärinä |  | 9 | Puristuminen, takertuminen, isku |  |  |  | 16 | Työasennot
3 | Kemikaalit, polttoaineet, Di-isosyanaatti |  | 10 | Putoaminen, esineen putoaminen |  |  |  | 17 | Aikataulupaine
4 | Home, bakteerit, PAH |  | 11 | Kompastuminen, liukastuminen |  |  |  | 18 | Sääolosuhde, lämpöolot
5 | Lentävät hiukkaset, kipinät |  | 12 | Viilto, leikkaantuminen, hiertymä |  |  |  | 19 | Töiden yhteensovitus, työ päällekkäin
6 | Pöly, kvartsipöly, kovapuupuupöly |  | 13 | Sortuma |  |  |  | 20 | Pimeys
7 | Suljettu tila, hengitysilman laatu |  | 14 | Sähköisku |  |  |  | 21 | Muu, esim, hukkumisvaara
Työn aloituksen edellytykset Onko tekijöitä mitä pitää erityisesti koordinoida ennen työn turvallista aloitusta (yleis-, työkohdevalaistus, pääsy työkohteeseen ym.)
Työssä syntyvät jätejakeet ja keräysastiat
| Jätejae | Keräysastia |  |  | Jätejae |  | Keräysastia |  |  | Jätejae | Keräysastia
| Asfaltti |  |  |  | Kovamuovi |  |  |  |  | Kierrätyspuu
| Betoni ja tiili |  |  |  | Kipsilevy |  |  |  |  | Kuormalavat
| Bitumi ja kattohuopa |  |  |  | Lasi |  |  |  |  | Aerosolit
| Eristeet (EPS,XPS) |  |  |  | Metalli |  |  |  |  | Vaarallinen jäte
| Villat |  |  |  | Pahvi |  |  |  |  | Energiajäte
| Kalvomuovi |  |  |  | Puujäte
Sitoutuminen Työnjohto ja työntekijät huolehtivat työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työnjohtaja vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa.
Nimi/allekirjoitus |  |  | Yritys |  |  | Nimi/allekirjoitus |  |  |  | Yritys
1. | [5 empty] | 7.
2. | [5 empty] | 8.
3. | [5 empty] | 9.
4. | [5 empty] | 10.
5. | [5 empty] | 11.
6. | [5 empty] | 12.
Erityiset työn turvallisuuteen liittyvät pätevyydet
Pätevyys |  | Henkilöt (allekirjoituskentän numero) |  |  |  | Pätevyys |  |  |  | Henkilöt (allekirjoituskentän numero)
Työvaiheen väliaikaisten rakenteiden turvallisuus (täytetään, jos rakenteita on käytössä)
Työvaiheesta vastuullinen Skanskan työnjohtaja tarkastaa ja kuittaa kohdat 1. - 4. työn kuluessa.
Työvaiheessa käytettävä väliaikainen rakenne/rakenteet
1. Väliaikaiseen rakenteeseen käytettävät materiaalit kunnossa | [5 empty] | 2. Rakenteen käyttöönotto-tarkastus / kuormituslupa (Tarvittaessa kuormituskoe)
Päivämäärä ja allekirjoitus | [5 empty] | Päivämäärä ja allekirjoitus
3. Rakenteen turvallisuus tarkastettu työn aikana. (Merkitään, jos tarkastusta ei tehdä työmaan viikkotarkastuksen yhteydessä) | [5 empty] | 4. Väliaikainen rakenne turvallisesti purettavissa
Päivämäärä ja allekirjoitus | [5 empty] | Päivämäärä ja allekirjoitus
Päivämäärä ja allekirjoitus
Skanskan työnjohtajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset | [8 empty] | Puhelin
3. Miten vaarat hallitaan?
Suunnitellaan ratkaisu jokaisen valitun vaaratekijän hallitsemiseksi. Tästä kentästä tulee siis löytyä vastaus jokaiseen vaaraan, joka on valittu edelliseen kenttään. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla ajatus, että aina ensisijaisesti vaara poistetaan kokonaan (esimerkiksi työvälineen valinnan tai työn vaiheistuksen kautta). Jos vaaraa ei voida kokonaan poistaa, valitaan vaarattomampi vaihtoehto tai rajataan altistumista. Jos nämä eivät ole mahdollisia, varmistetaan turvallisuus teknisin suojalaittein (vaara-alueen eristäminen, putoamissuojakaiteet…). Lopuksi, jos mikään muu ei onnistu, sovitaan henkilökohtaisten suojainten käytöstä (pakollisten suojainten lisäksi).
Huolellisuus, varovaisuus ja turvallinen toiminta sisältyy kaikkeen tekemiseen. Nämä kommunikoidaan, mutta niitä ei kirjata. Niiden sijaan kirjataan täsmälliset asiat, jotka tekevät toiminnasta turvallista, kuten nostoapuvälineiden tarkistaminen ennen jokaista nostoa, koneiden kunnon jatkuva tarkkaileminen, viestintätavoista sopiminen muiden läheisyydessä toimivien kanssa, suunniteltujen kaivutasojen noudattaminen, työskentely- ja vaara-alueiden rajaaminen, kulkureittien noudattaminen, sähköjohtojen reitit, järjestyksen ja siisteyden ylläpito jne.
Suunnittelussa on hyvä muistella oppeja sattuneista tapaturmista ja pohtia, mikä tässä työssä voi mennä yllättäen vikaan.
2. Vaiheen vaarat
Seuraavaksi mietitään järjestyksessä jokaisen työvaiheen kohdalla ensin, mitä vaaroja kyseiseen toimintaan sisältyy ja sitten miten vaarat hallitaan. Vaarojen tunnistamisessa edetään siten, että seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä huomioidaan edellisessä kohdassa suunnitellut toimenpiteet. KS. Työn vaara ja kuormitustekijät kohta.
On hyvä huomata, että 1.1.2024 alkaen putoamisvaara on estettävä jo 1,5 metrin korkeudelta.
1. Mitä työssä tehdään?
Suunniteltava tehtävä jaetaan vaiheisiin aloittaen valmisteltevista töistä (kuten materiaalien tai laitteiden toimitus työmaalle tai työkohteeseen ja liikkumisesta työkohteeseen) ja päättäen työalueen tyhjennykseen ja siivoukseen. Eri vaiheet kirjataan omille riveilleen. Jako on hyvä tehdä niin, että vaiheita on mieluummin liian monta kuin liian vähän; riskit on helpompi tunnistaa pienempien kokonaisuuksien kanssa. Lopuksi voi kirjata yhdelle riville koko työn ajan huomioitavat asiat, esim. ympäröivän liikenteen aiheuttamat vaarat Lomakkeeseen voi lisätä tarvittaessa rivejä. Tai kirjoittaa lisää toiselle lomakkeelle.
Tarkennettua suunnittelua vaativa työ
Skanskan globaalit standardit määrittelevät toimintatavat eräiden töiden turvallisuuden suhteen. Vaatimukset on kirjattu ohjedokumentteihin ja sisällytetty Skanskan oppimisympäristön verkkokursseihin. Verkkokursseista löytyy ohjeita myös muiden työden suunnitteluun.
Työssä käytettävät erityissuojaimet
Turvallisuussuunnitelman yhteydessä sovitaan perussuojainten lisäksi tarvittavat suojaimet, jotta niiden hankintaan ehditään varautua. Suojalasityyppi voi olla kasvot peittävä visiiri, tiiviisti kasvoille asettuvat suojalasit tai suojausluokkaa B (esim. pulttipistoolia käytettäessä). Muista suojaimista esim. kemikaalikäsineet, raitisilmamaski tai puolinaamari pölyävässä työssä. Muu-kohtaan voi merkitä esim. tärinän: Tärinän terveysvaikutukset on pyrittävä minimoimaan konevalinnoilla (tärinävaimennus) ja liipasinaikaa tarkkailemalla.
Työtasojen vaatimukset esitetään Skanska-pakassa.
Henkilökohtaisten putoamissuojainten käytön osaaminen ja vuositarkastusten huolehtiminen varmistetaan. Putoamissuojainten kiinnityspisteet opastetaan.
Työssä tarvittavat pätevyydet tarkastettu
Tehtävään liittyvät erityispätevyydet ja osaaminen sovitaan viimeistään TTS:n laadinnan yhteydessä, mikäli tätä ei olla tehty perehdytyksen yhteydessä. Todistukset tarkastetaan ja kopioidaan/kuvataan ennen työn aloitusta. Kohtaan kirjataan tarvittavat pätevyydet ja keitä pätevyys on tarkastettu allekirjoituskentän numeroinnin avulla. Kohtaan ei tarvitse kirjata työturvallisuus- ja tulityökortteja tai tieturvakoulutuksia, vaan esimerkiksi:
Työnantajan lupa taakan kiinnittämiseen, henkilönostimen käyttöön tai trukin kuljettamiseen
Di-isosyanaattikäyttökoulutus
Telinetyöpätevyys
Vesihygieniapassi
Räjäytystöihin ja ratatöihin liittyvät pätevyydet
Sukeltajan pätevyys
Nosturinkuljettajan pätevyys
Köysityöskentely pätevyys
Työssä syntyvät jätejakeet ja keräysastiat
Jätejae on erlliskerättävä, jos sitä syntyy vähintään 5 kg viikossa työmaalla
Väliaikaisten rakenteiden turvallisuuden varmistaminen
Väliaikainen rakenne on taso, tuki, muotti tms. rakenne, jota tarvitaan rakentamisen aikana, mutta joka puretaan tai poistetaan käytön jälkeen. Väliaikaisten rakenteiden pettäminen voi aiheuttaa pysyvän rakennelman sortumisen, mikä voi johtaa vakaviin vaurioihin tai kuolemaan. Siksi väliaikaisten rakenteiden huolellinen suunnittelu ja järjestelmällisyys niiden käytössä on tärkeää.
Esimerkkejä väliaikaisista rakenteista:
- kantavat/tukevat rakenteet, kuten tukitornit, muottitelineet, palkistot ja muottivaunut
betonista valettavien rakenteiden muotit, kuten seinä-, pilari-, holvi- ja siltamuotit sekä kiipeävät muotit
- kaivantojen ja vedenpaineen tukirakenteet, kuten pontit ja kasuunit
- työtasot ja työsillat esim. nostureille ja paalutuskalustolle
rakennustelineet.
Työn aloituksen edellytykset
Jos työssä on tekijöitä, mitä pitää erityisesti koordinoida ennen työn turvallista aloitusta kirjataan ne tähän (esim valaisuts, työvaiheen tila, työn vaatimat järjestelyt, kuten telineet ym.)
Ohjeita ja tarkennuksia